## Roadmap 4 Bulan
ID | Bulan | Minggu | Modul | Sub_Modul | Aktivitas | Deskripsi | Deliverables | PIC | Dependensi | Kriteria_Sukses | Status
T01 | Bulan 1 | Minggu 01 | Cross-Module | RBAC & Permission | Setup Role & Permission Granular HCM & Purchasing | Registrasi role admin_hcm, staff_hcm, purchasing_staff, serta pembaruan permission admin_keuangan di Spatie Permission Seeder. | RolePermissionSeeder.php, User::hasAccessToBrand(), migrasi permission | Backend Lead | - | Role baru terisolasi, tidak mengganggu role order/produksi eksisting. | Planned
T02 | Bulan 1 | Minggu 01 | HCM | Master Data | Skema & UI Master Data Dinamis HCM (23 Kategori) | Tabel hcm_master_options (23 kategori sesuai Blueprint Excel), seeder 149 opsi awal, dan UI vertical tab menu di /hcm/master-data. | hcm_master_options migration, HcmMasterOption.php, /hcm/master-data | Fullstack (BE+FE) | T01 | Zero hardcoding array; seluruh opsi dropdown dikelola dari database. | Planned
T03 | Bulan 1 | Minggu 01 | Purchasing | Master Data | Skema & UI Master Data Dinamis Purchasing (14 Kategori) | Tabel purchasing_master_options (14 kategori: 5 Lokasi Ruko, 30 Kategori Item, Satuan, dll.), seeder, dan UI di /purchasing/master-data. | purchasing_master_options migration, PurchasingMasterOption.php, /purchasing/master-data | Fullstack (BE+FE) | T01 | Admin purchasing dapat menambah/mengedit opsi dropdown secara mandiri. | Planned
T04 | Bulan 1 | Minggu 02 | HCM | Struktur Organisasi | Hirarki Departemen -> Divisi -> Posisi & Multi-CV | Pemetaan relasi parent_id pada master options: 6 Departemen, 22 Divisi, dan 28 Posisi resmi untuk 4 entitas hukum (CV Jersey, CV Apparel, dll.). | HcmMasterOption::getDepartmentsWithCodes(), cascading mapping service | Backend Lead | T02 | Dropdown posisi tersaring dinamis berdasarkan departemen dan divisi terpilih. | Planned
T05 | Bulan 1 | Minggu 02 | Cross-Module | Bridge Integration | Pembangunan Service Bridge HRIS ke Purchasing | Purchasing membaca kode departemen resmi (FIN, HCM, PRD, MIN, MEX, dll.) dan profil karyawan aktif secara read-only dari HRIS. | HcmEmployeeService::getActiveEmployees(), PurchasingDeptBridge | Backend Lead | T03, T04 | Purchasing tidak memiliki tabel departemen duplikat (Single Source of Truth). | Planned
T06 | Bulan 1 | Minggu 03 | HCM | Master Karyawan | Implementasi Database & Profil Karyawan 18 Kolom Blueprint | Penyelarasan tabel hcm_employees (NIK KTP, BPJS Kes/TK, Baju, BRI, TTL, Agama, Kontak) dengan form input modal & upload foto/KTP. | hcm_employees schema update, HcmEmployeeController, Profile Drawer | Fullstack (BE+FE) | T04 | Seluruh 18 kolom blueprint Excel terisi valid dengan masking data NIK. | Planned
T07 | Bulan 1 | Minggu 03 | HCM | Magang SMK | Manajemen Siswa Magang SMK & Tenaga Borongan Pabrik | Segmentasi relasi hcm_interns (nama sekolah, jurusan, durasi, uang saku) dan penanda pekerja borongan pabrik (jahit/potong). | hcm_interns table, scopeInterns, scopeRegular, UI Tab Magang | Fullstack (BE+FE) | T06 | Perhitungan metrik karyawan reguler dan magang terpisah rapi di dashboard. | Planned
T08 | Bulan 1 | Minggu 04 | Purchasing | Direktori Vendor | Direktori Suplier / Vendor Multi-PIC & Non-ID URL | Tabel purchasing_vendors & purchasing_vendor_contacts (Multi-PIC: Sales, Finance, PIC Toko), penanda primary contact, dan kode VND-XXXX. | purchasing_vendors, purchasing_vendor_contacts, /purchasing/vendors | Fullstack (BE+FE) | T03 | Satu vendor dapat memiliki banyak PIC kontak; pencegahan nama vendor ganda. | Planned
T09 | Bulan 1 | Minggu 04 | Cross-Module | Quality Gate 1 | Audit & Review Milestone Gate 1 (Pondasi Data Induk) | Verifikasi integritas referensial data master, uji seeder di staging, dan validasi struktur organisasi bersama manajemen. | Dokumen sign-off Gate 1, Laporan Verifikasi Data Induk | Tech Lead & QA | T01-T08 | Data master 100% konsisten, zero breaking change pada modul Order/Finance. | Planned
T10 | Bulan 2 | Minggu 05 | HCM | Presensi & Shift | Bulk Matrix Logger Presensi Harian & Shift Roster | Tampilan matriks kehadiran massal per departemen/divisi (Hadir, Telat, Setengah Hari, Sakit, Izin, Alpha) dan jadwal shift kerja. | HcmAttendanceController, BulkMatrixLogger.jsx, shift roster service | Fullstack (BE+FE) | T06 | Pencatatan absensi 50+ karyawan dapat dilakukan dalam <1 menit tanpa reload. | Planned
T11 | Bulan 2 | Minggu 05 | HCM | Cuti & Perizinan | Pengajuan Cuti Tahunan, Izin Sakit & Surat Keluar Kantor | Sistem kuota cuti tahunan (12 hari), upload surat dokter izin sakit, dan izin keluar kantor (Gate Pass) dengan approval atasan. | hcm_leave_requests, hcm_office_exit_permits, /hcm/attendance/leaves | Fullstack (BE+FE) | T10 | Pemotongan saldo cuti otomatis saat approved; gate pass dapat diverifikasi satpam. | Planned
T12 | Bulan 2 | Minggu 06 | HCM | Lembur Mingguan | Modul Lembur Mingguan (Overtime) & Double Sign-Off | Batch lembur mingguan, input jam lembur riil karyawan pabrik/kantor, kalkulasi otomatis, dan alur approval HCM -> Keuangan. | hcm_overtimes, hcm_overtime_batches, /hcm/overtime | Fullstack (BE+FE) | T10 | Status APPROVED_BY_HCM mengunci data; PAID_COMPLETED menutup pencairan kas. | Planned
T13 | Bulan 2 | Minggu 06 | HCM | Uang Makan | Modul Uang Makan Bulanan & Formula Potongan | Rekap kehadiran bulanan, kalkulasi otomatis tarif standar Rp 280.000/bln, potongan mangkir Rp 14.000, setengah hari Rp 7.000, & sign-off. | hcm_meal_allowances, HcmMealAllowanceController, /hcm/meal-allowance | Fullstack (BE+FE) | T10 | Nominal uang makan terhitung akurat sesuai log absensi riil tanpa human error. | Planned
T14 | Bulan 2 | Minggu 07 | Purchasing | Pembelian OPEX | Form Pengajuan PO Operasional & Smart Purchase History | CRUD PO operasional (nomor PO-YYYYMM-XXXX), item repeater, cascading requester, dan fitur pencarian histori harga beli masa lalu. | purchasing_orders, purchasing_order_items, /purchasing/orders/create | Fullstack (BE+FE) | T05, T08 | Auto-suggest harga terakhir dan vendor langganan saat staf mengetik nama item. | Planned
T15 | Bulan 2 | Minggu 07 | Purchasing | Double Sign-Off PO | Workflow Double Sign-Off Pengadaan Operasional | State Machine PO: PENDING_PIC_CHECK -> PENDING_FINANCE_APPROVAL -> PURCHASE_COMPLETED (upload nota fisik) -> PAID_COMPLETED. | PurchasingOrderService::transitionState(), Modal Sign & Pay | Fullstack (BE+FE) | T14 | Pemisahan peran ketat antara purchasing (fisik barang) dan finance (kas keluar). | Planned
T16 | Bulan 2 | Minggu 08 | Cross-Module | Notifikasi Real-Time | Engine Notifikasi Multi-Channel (In-App, WA, Telegram) | Event listener terpusat untuk dispatch notifikasi instan saat ada pending PO, pengajuan lembur, atau jadwal approval kas. | SystemEventNotification listener, WhatsApp bot webhook, Telegram bot | Backend Lead | T12, T13, T15 | Notifikasi terkirim <5 detik pasca submit form ke pihak pengambil keputusan. | Planned
T17 | Bulan 2 | Minggu 08 | Cross-Module | Quality Gate 2 | Audit & Review Milestone Gate 2 (Operasional Harian) | Simulasi end-to-end: input absensi -> kalkulasi lembur/uang makan -> approval finance; pengajuan PO -> approval -> upload nota -> lunas. | Dokumen sign-off Gate 2, Uji beban kueri absensi massal | Tech Lead, HRD & Finance | T10-T16 | Alur transaksi harian dan approval ganda terbukti aman dan tanpa kendala. | Planned
T18 | Bulan 3 | Minggu 09 | HCM | Kontrak PKWT | Manajemen Kontrak PKWT & Alert Masa Berakhir H-30 | Pengelompokan masa kerja otomatis (Bucket 1, 2, 3+ Tahun), peringatan kontrak habis H-30/H-14 hari, dan siklus evaluasi perpanjangan. | hcm_contracts, HcmContractController, scheduled alert command | Fullstack (BE+FE) | T06 | Dashboard menampilkan peringatan dini sebelum kontrak PKWT kadaluarsa. | Planned
T19 | Bulan 3 | Minggu 09 | HCM | Offboarding | Alur Offboarding Karyawan & Checklist Serah Terima Aset | Formulir clearance resign: serah terima tanggung jawab pekerjaan, pengembalian aset kantor/pabrik (cross-check Purchasing), dan cetak paklaring. | hcm_offboardings, OffboardEmployeeDialog.jsx, cetak paklaring | Fullstack (BE+FE) | T18 | Karyawan tidak dapat di-nonaktifkan jika masih memegang aset aktif. | Planned
T20 | Bulan 3 | Minggu 10 | HCM | Kompensasi | Struktur Upah, Riwayat Kenaikan & Potongan Gaji | Tabel hcm_compensations, increment tracker riwayat kenaikan gaji, plafon pinjaman karyawan, dan deductions pemotongan bulanan. | hcm_compensations, hcm_compensation_histories, /hcm/compensations | Fullstack (BE+FE) | T06 | Audit trail riwayat gaji tercatat rapi; hak akses dibatasi super-ketat. | Planned
T21 | Bulan 3 | Minggu 10 | HCM | Payroll Terpadu | Mesin Payroll Terpadu (Siklus Mundur Bulan) & Ekspor BRI | Kalkulasi take-home pay terpadu (Gaji + Lembur + Uang Makan - Potongan - Kasbon), pembagian slip gaji digital, & format transfer BRI. | hcm_payrolls, hcm_payroll_items, HcmPayrollService, Ekspor BRI .csv | Fullstack (BE+FE) | T12, T13, T20 | Kalkulasi payroll otomatis 100% klop dengan ledger kas keluar finance. | Planned
T22 | Bulan 3 | Minggu 11 | Purchasing | Aset CAPEX | Inventaris Aset Tetap, Kodifikasi Otomatis & Quick Register | Format kode [Kategori].[Dept].[Tahun3Digit].[Urut3Digit], registrasi kilat 2 langkah dari PO terverifikasi, dan katalog master aset. | purchasing_assets, PurchasingAssetCodeService, /purchasing/assets | Fullstack (BE+FE) | T05, T15 | Kode aset unik ter-generate otomatis sesuai singkatan departemen resmi HRIS. | Planned
T23 | Bulan 3 | Minggu 11 | Purchasing | Mutasi & Pensiun Aset | Mutasi Aset Antar-Ruko/PIC & Alur Asset Retirement | Pencatatan riwayat mutasi aset, clickable drawer riwayat servis/maintenance, serta alur pelepasan/penjualan aset pensiun (approval Finance). | purchasing_asset_mutations, purchasing_asset_retirements, AssetDrawer.jsx | Fullstack (BE+FE) | T22 | Nilai buku aset terupdate otomatis; riwayat kepemilikan tercatat permanen. | Planned
T24 | Bulan 3 | Minggu 12 | Purchasing | Termin TOP | Sistem Termin TOP & Dashboard Alert Center 5 Warna | Jadwal termin cicilan pembayaran vendor, monitoring jatuh tempo H-7/H-3, deteksi overdue, dan widget alert 5 warna (Red/Amber/Blue/Green/Grey). | purchasing_payments, TOPCalculationService, Dashboard Alert Widget | Fullstack (BE+FE) | T15 | Total termin pembayaran valid 100% sama dengan nilai tagihan PO. | Planned
T25 | Bulan 3 | Minggu 12 | Purchasing | Material Khusus Pabrik | Log Stok Material (Kain Putih, Warna, Kertas, Tinta) | Formula mutasi stok harian (Stok Akhir = Stok Awal + Masuk - Keluar), reorder threshold alert, & 4 dedicated tab views bahan cetak/sublim. | purchasing_material_stocks, purchasing_material_usages, /purchasing/materials | Fullstack (BE+FE) | T03 | Notifikasi stok kritis otomatis muncul saat bahan menyentuh batas minimum. | Planned
T26 | Bulan 3 | Minggu 12 | Cross-Module | Quality Gate 3 | Audit & Review Milestone Gate 3 (Finansial, Aset & Stok) | Pengujian siklus payroll bulanan lengkap, pengujian penomoran aset & mutasi, serta verifikasi reorder alert material gudang. | Dokumen sign-off Gate 3, Laporan rekonsiliasi kas payroll & vendor TOP | Tech Lead, HRD, Purchasing & Finance | T18-T25 | Modul finansial HCM dan aset Purchasing beroperasi harmonis tanpa selisih. | Planned
T27 | Bulan 4 | Minggu 13 | HCM | Rekrutmen & Loker | Portal Lowongan, Pipeline Pelamar Kanban & Blacklist | Master lowongan kerja pabrik/kantor, formulir pelamar online, tracking status seleksi (Kanban pipeline), jadwal wawancara, & blacklist pelamar. | hcm_job_postings, hcm_job_applicants, /hcm/recruitment | Fullstack (BE+FE) | T04 | Proses rekrutmen penjahit/operator pabrik terpantau terpusat. | Planned
T28 | Bulan 4 | Minggu 13 | HCM | Dokumen & Persuratan | Arsip RAB/LPJ Internal & Buku Agenda Surat Resmi | Manajemen pengajuan RAB & LPJ divisi, arsip surat BPJS/Disnaker/Bank, serta penomoran otomatis buku agenda surat masuk & keluar. | hcm_agenda_letters, hcm_internal_documents, /hcm/documents | Fullstack (BE+FE) | T06 | Seluruh persuratan dan berkas kepatuhan hukum terdokumentasi digital. | Planned
T29 | Bulan 4 | Minggu 14 | HCM | PDF Generator | Ekspor 8 Dokumen Resmi PDF HCM (DomPDF) | Template PDF resmi: Dossier Karyawan, Surat PKWT, Surat Peringatan (SP), Slip Gaji, Paklaring, Surat Mutasi, Rekap Absensi, & LPJ. | HcmPdfController, resources/views/pdf/hcm/* (8 template resmi) | Backend Lead & Designer | T21, T28 | Dokumen PDF rapi ber-kop surat, siap cetak dan bertanda tangan digital. | Planned
T30 | Bulan 4 | Minggu 14 | Purchasing | Laporan Eksekutif | Laporan Rekapitulasi OPEX/CAPEX, Vendor Spending & Ekspor | Dashboard analitik belanja pengadaan per divisi/ruko, analisis vendor Pareto, perputaran stok material, serta ekspor ke format Excel & PDF. | PurchasingReportController, PurchasingReportExport.php, /purchasing/reports | Fullstack (BE+FE) | T15, T22, T25 | Laporan menyajikan data akurat untuk pengambilan keputusan anggaran direksi. | Planned
T31 | Bulan 4 | Minggu 15 | Cross-Module | Security & Anti N+1 | Audit Performa (Zero N+1 Query) & Audit Keamanan | Pemeriksaan query log Laravel, penerapan Eager Loading pada seluruh relasi, pengujian CSRF/XSS, dan verifikasi Non-ID Base URL. | QueryLog benchmark report, sanitasi input middleware | Tech Lead & Security QA | T10-T30 | Kueri SQL konstan (flat query count), zero N+1, load time halaman <1 detik. | Planned
T32 | Bulan 4 | Minggu 15 | Cross-Module | AI / MCP Interface | Penyelarasan Endpoint MCP Server & Tool Registry AI | Mendaftarkan tool deterministik Purchasing (stok kritis, vendor TOP) dan HCM (presensi, rekap gaji) ke antarmuka Model Context Protocol. | app/Services/Ai/McpToolRegistry.php, artisan mcp:serve command | AI & Backend Lead | T21, T25, T30 | Claude Desktop / ChatGPT dapat membaca stok material & ringkasan HCM via MCP. | Planned
T33 | Bulan 4 | Minggu 16 | Cross-Module | UAT & Migrasi | UAT Bersama User, Migrasi Data Riil & Training Staf | Pengujian skenario operasional oleh staf HRD, Purchasing, Finance, dan Pabrik; import data riil karyawan & stok fisik awal; pelatihan user. | Berita Acara UAT, video tutorial & manual panduan penggunaan | All Team & Stakeholders | T01-T32 | Seluruh stakeholder menandatangani persetujuan UAT tanpa komplain kritis. | Planned
T34 | Bulan 4 | Minggu 16 | Cross-Module | Deployment & Go-Live | Full Go-Live & Monitoring Sistem Produksi | Cutover ke sistem produksi, pengaktifan penuh rute sidebar, pemantauan error log harian, dan serah terima pemeliharaan (*handover*). | Production Deployment Sign-Off, Live Production Environment | Tech Lead & Project Manager | T33 | Modul HRIS & Purchasing beroperasi 100% live tanpa kendala teknis. | Planned