## Roadmap ERP Realistis 5 Bulan
ID | Tahap | Bulan_Kalender | Minggu_Ke | Tanggal_Mulai | Tanggal_Selesai | Durasi_Hari | Modul | Sub_Modul | Status_Awal | Aktivitas | Deskripsi | Deliverables | PIC | Dependensi | Kriteria_Sukses | Referensi_Audit
P01 | Bulan 1 (Nov 2026) | 2026-11-01 | Minggu 01 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 3 Hari Kerja | Purchasing | Keamanan & Gate | Sudah Ada Controller -> Perlu Validasi Security | Audit & Validasi Gate Authorization (Tutup C3 & C4) | Memasang Gate::authorize di 3 controller (PurchasingMaterialController, PurchasingAssetController, PurchasingReportController) dan method store/update di PurchasingMasterOptionController yang sebelumnya belum ada Gate sama sekali. | PurchasingPolicy.php, pembaruan 4 Controller Purchasing, Gate tests | Backend Lead | - | Seluruh endpoint Purchasing terproteksi authorization Spatie; user view-only/reseller terblokir dari mutasi stok & aset. | Temuan C3 & C4
P02 | Bulan 1 (Nov 2026) | 2026-11-01 | Minggu 01 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2 Hari Kerja | Purchasing | Vendor Multi-PIC | Sudah Ada Tabel & UI -> Perlu Validasi Lapangan | Validasi Direktori Suplier & Multi-PIC Contact | Validasi form repeater multi-kontak vendor, uji penanda Primary Contact, pencegahan duplikasi nama vendor/toko, dan verifikasi non-ID URL (VND-XXXX / UUID). | purchasing_vendors, purchasing_vendor_contacts, test validasi vendor | Fullstack | P01 | Multi-PIC kontak per suplier berfungsi tanpa bug; pencarian vendor instan; pencegahan duplikasi data suplier 100% aktif. | Sheet Kontak Suplier
P03 | Bulan 1 (Nov 2026) | 2026-11-01 | Minggu 01 | 2026-11-07 | 2026-11-11 | 4 Hari Kerja | Purchasing | Pembelian OPEX | Sudah Ada CRUD PO -> Perlu Validasi Alur Nota | Validasi PO Operasional, History Search & Unggah Nota Asli | Uji transaksi PO operasional (PO-YYYYMM-XXXX), fitur smart history search harga beli terakhir, validasi upload bukti nota fisik asli sebelum pengajuan dapat disetujui, dan pembatasan editing saat status locked. | PurchasingOrderController, PurchasingOrderService, modal verifikasi fisik | Fullstack | P01, P02 | Alur OPEX terkunci rapi; mencegah mark-up harga; pengajuan tidak bisa disetujui sebelum ada nota fisik terlampir. | Sheet Alur & Validasi
P04 | Bulan 1 (Nov 2026) | 2026-11-01 | Minggu 02 | 2026-11-12 | 2026-11-16 | 4 Hari Kerja | Purchasing | Aset CAPEX | Sudah Ada Model & Service -> Perlu Fix Race Condition | Validasi Kodifikasi Aset & Pencegahan Race Condition (Tutup M9) | Menambahkan DB lock (lockForUpdate / transaction) pada PurchasingAssetCodeService (format [Kat].[Dept].[Thn].[Urut]) agar penomoran tidak tabrakan/duplikat saat multi-user, serta uji Quick Register 2-langkah langsung dari PO terbayar. | PurchasingAssetCodeService (DB lock), PurchasingAssetController, test kodifikasi | Fullstack | P03 | Kode aset ter-generate unik dan konsisten di bawah uji race condition; registrasi kilat dari PO berjalan tanpa error. | Temuan M9
P05 | Bulan 1 (Nov 2026) | 2026-11-01 | Minggu 03 | 2026-11-17 | 2026-11-19 | 3 Hari Kerja | Purchasing | Mutasi & Pensiun | Sudah Ada Model & Drawer -> Perlu Validasi Nilai Buku | Validasi Mutasi Antar-Ruko & Alur Asset Retirement | Uji pencatatan riwayat mutasi antar-lokasi/penanggung jawab, clickable drawer riwayat servis aset, dan validasi alur pelepasan aset (penyesuaian nilai sisa buku / book value real-time). | purchasing_asset_mutations, purchasing_asset_retirements, AssetDetailDrawer.jsx | Fullstack | P04 | Riwayat kepemilikan aset tercatat permanen; unit pensiun resmi berkurang dan nilai buku terhitung akurat. | Sheet Database Aset
P06 | Bulan 1 (Nov 2026) | 2026-11-01 | Minggu 03 | 2026-11-20 | 2026-11-24 | 4 Hari Kerja | Purchasing | Termin TOP | Sudah Ada Model -> Perlu Validasi Cicilan & Alert | Validasi Jadwal Termin TOP & Dashboard Alert 5 Warna | Uji validasi exact balance (total termin cicilan wajib 100% sama dengan tagihan PO), pengujian deteksi jatuh tempo H-7/H-3 dan overdue, serta verifikasi widget alert 5 warna (Red/Amber/Blue/Green/Grey). | purchasing_payments, TOPCalculationService, Dashboard Alert Widget | Fullstack | P03 | Pencegahan selisih cicilan pembayaran vendor; notifikasi visual jatuh tempo berfungsi presisi. | Sheet Dashboard & TOP
P07 | Bulan 1 (Nov 2026) | 2026-11-01 | Minggu 04 | 2026-11-25 | 2026-11-30 | 5 Hari Kerja | Purchasing | Material Pabrik | Sudah Ada Log Stok -> Perlu Resolusi Silo Bahan | Resolusi Material Silo & Validasi Stok Gudang (Kain, Kertas, Tinta) | Membangun pemetaan relasional master bahan PO (bahan_kains) ke stok gudang (purchasing_material_stocks) agar reminder beli tidak salah bahan, formula stok harian (Stok Akhir = Stok Awal + Masuk - Keluar), dan threshold reorder alert. | purchasing_material_stocks, purchasing_material_usages, BulkTransactionModal.jsx | Fullstack | P01 | Material silo teratasi dengan pemetaan deterministik; mutasi masuk/keluar bahan tercatat presisi; reorder alert aktif. | Audit Material Silo
P08 | Bulan 2 (Des 2026) | 2026-12-01 | Minggu 05 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 3 Hari Kerja | Purchasing | Laporan Rekap | Sudah Ada Controller -> Perlu Validasi Ekspor | Validasi Laporan Rekapitulasi Belanja OPEX/CAPEX & Ekspor | Uji akurasi rekapitulasi belanja per departemen, divisi, dan lokasi ruko, analisis vendor Pareto, perputaran material, dan verifikasi ekspor ke format Excel (.xlsx) dan PDF resmi. | PurchasingReportController, PurchasingReportExport.php, report.blade.php | Fullstack | P03, P04, P07 | Ekspor Excel dan PDF terverifikasi 100% tanpa selisih angka dan siap disajikan ke direksi. | Sheet Laporan
P09 | Bulan 2 (Des 2026) | 2026-12-01 | Minggu 05 | 2026-12-04 | 2026-12-05 | 2 Hari Kerja | Purchasing | Quality Gate 1 | Test Suite Eksisting 9 Tests -> Perlu Full Suite | Audit Kualitas & Pengujian E2E Purchasing 100% Green | Menjalankan full automated feature tests (PurchasingEndToEndTest), audit pencegahan N+1 query, sanitasi input, dan verifikasi Non-ID base URL pada seluruh route purchasing. | PurchasingEndToEndTest.php, benchmark kueri, Dokumen Sign-Off Gate 1 | Tech Lead & QA | P01-P08 | Test suite 100% LULUS (Green); Zero N+1 query; modul Purchasing tuntas dan stabil sebelum melangkah ke HRIS. | Milestone Gate 1
H01 | Bulan 2 (Des 2026) | 2026-12-01 | Minggu 06 | 2026-12-07 | 2026-12-09 | 3 Hari Kerja | HCM | Integritas Pegawai | Sudah Ada 29 Model -> Perlu Penutupan Gap Kritis H6 | Resolusi Gap Integritas Pegawai & SoftDeletes (Tutup H6) | Mengganti cascade delete pada tabel hcm_employees menjadi restrict / SoftDeletes di seluruh 29 model HCM agar riwayat gaji, absensi, dan kontrak tidak ikut musnah saat data pegawai dihapus. | Migrasi soft deletes 29 model HCM, penyesuaian HcmEmployeeController::destroy | Backend Lead | P09 | Data historis finansial dan operasional karyawan terlindungi 100% dari penghapusan permanen tidak sengaja. | Temuan H6
H02 | Bulan 2 (Des 2026) | 2026-12-01 | Minggu 06 | 2026-12-10 | 2026-12-12 | 3 Hari Kerja | HCM | Master & Organisasi | Sudah Ada Master Data -> Perlu Sinkronisasi Bridge | Validasi 23 Kategori Master Data Dinamis & Struktur 4 CV | Uji konsistensi 23 kategori opsi dinamis (149 entri), hirarki 3 tingkat (Departemen -> Divisi -> Posisi), pemetaan 4 CV resmi, dan sinkronisasi service bridge HRIS ke form Purchasing. | hcm_master_options, HcmMasterOption::getDepartmentsWithCodes(), Bridge Service | Fullstack | H01 | Cascading dropdown posisi terfilter otomatis sesuai divisi; Purchasing membaca master organisasi secara read-only. | Sheet Struktur Fungsi
H03 | Bulan 2 (Des 2026) | 2026-12-01 | Minggu 07 | 2026-12-14 | 2026-12-17 | 4 Hari Kerja | HCM | Master Karyawan | Sudah Ada Model & Index -> Perlu Validasi 18 Atribut | Validasi Profil Karyawan 18 Kolom Blueprint & Magang SMK | Validasi kelengkapan 18 atribut resmi (NIK KTP, BPJS Kes/TK, Baju, Rekening BRI, Kontak, TTL), segmentasi siswa magang SMK (hcm_interns + uang saku + asal sekolah), dan tenaga borongan pabrik (jahit/potong). | hcm_employees, hcm_interns, Profile Drawer, validasi form | Fullstack | H02 | Seluruh data identitas karyawan terisi lengkap dengan masking privasi NIK; metrik magang & reguler terpisah presisi. | Sheet Database Pegawai
H04 | Bulan 2 (Des 2026) | 2026-12-01 | Minggu 07 | 2026-12-18 | 2026-12-22 | 4 Hari Kerja | HCM | Presensi & Shift | Sudah Ada Bulk Logger -> Perlu Optimasi Performa | Validasi Bulk Matrix Logger Presensi & Shift Roster Pabrik | Uji performa input kehadiran massal harian per regu kerja pabrik/kantor (Hadir, Telat, 1/2 Hari, Sakit, Izin, Alpha) tanpa beban lag/memory spike, serta integrasi jadwal roster shift operator. | BulkMatrixLogger.jsx, HcmAttendanceController, shift roster scheduler | Fullstack | H03 | Pencatatan absensi 50+ personel harian selesai dalam <1 menit; kalkulasi akumulasi keterlambatan real-time. | Presensi Harian
H05 | Bulan 2 (Des 2026) | 2026-12-01 | Minggu 08 | 2026-12-23 | 2026-12-26 | 4 Hari Kerja | HCM | Cuti & Perizinan | Ada Controller -> Perlu Penutupan Gap Kritis H7 | Resolusi Gap Cuti (Kuota 12 Hari & Overlap) + Gate Pass (Tutup H7) | Menambahkan kolom kuota/saldo cuti tahunan (default 12 hari), validasi pencegahan pengajuan tanggal cuti ganda/overlap, alur approval izin sakit surat dokter, dan surat keluar kantor (gate pass ber-QR satpam). | Migrasi kolom quota & balance di hcm_leave_requests, HcmLeaveRequestController | Fullstack | H04 | Sistem menolak cuti jika saldo habis atau tanggal overlap; kuota cuti terpotong otomatis saat disetujui. | Temuan H7
H06 | Bulan 2 (Des 2026) | 2026-12-01 | Minggu 09 | 2026-12-28 | 2026-12-31 | 4 Hari Kerja | HCM | Lembur & Makan | Sudah Ada CRUD -> Perlu Validasi Formula & Kunci Data | Validasi Lembur Mingguan & Uang Makan (Formula Standar) | Validasi lembur mingguan (kalkulasi tarif jam riil, batas jam kerja), uang makan bulanan (standar Rp 280.000/bln, potongan mangkir Rp 14.000, 1/2 hari Rp 7.000, hold logic), dan status APPROVED_BY_HCM mengunci data. | HcmOvertimeController, HcmMealAllowanceController, batch validation | Fullstack | H04 | Perhitungan lembur dan uang makan terhitung otomatis 100% klop dengan log absensi riil tanpa human error. | Sheet Business Rules
H07 | Bulan 3 (Jan 2027) | 2027-01-01 | Minggu 09 | 2027-01-01 | 2027-01-04 | 3 Hari Kerja | HCM | Kontrak PKWT | Sudah Ada Index -> Perlu Validasi Alert H-30 | Validasi Kontrak PKWT (Bucket 1-3 Thn) & Offboarding | Uji pengelompokan masa kerja otomatis (Bucket 1, 2, 3+ Tahun sesuai UU Ketenagakerjaan), scheduler alert kontrak habis H-30/H-14 hari, dan validasi clearance resign (karyawan dilarang resign jika masih memegang aset Purchasing). | hcm_contracts, HcmContractController, OffboardEmployeeDialog.jsx | Fullstack | H03 | Peringatan dini kadaluarsa kontrak aktif di dashboard; serah terima aset kantor/pabrik terintegrasi rapi. | Sheet Kontrak & Offboard
H08 | Bulan 3 (Jan 2027) | 2027-01-01 | Minggu 10 | 2027-01-05 | 2027-01-07 | 3 Hari Kerja | HCM | Pinjaman & Kasbon | Klaim Fiktif di Plan Lama -> Perlu Pembangunan Riil | Pembangunan Modul Pinjaman Karyawan & Kasbon Mingguan (Tutup M12) | Membangun skema database, model, dan controller riil untuk Pinjaman Karyawan (plafon, tenor, simulasi cicilan) dan Kasbon Mingguan (pengajuan darurat plafon terbatas) yang terhubung ke pemotongan payroll. | hcm_loans, hcm_cash_advances, HcmLoanController, LoanModal.jsx | Fullstack | H03 | Modul pinjaman & kasbon riil beroperasi; plafon pinjaman divalidasi otomatis terhadap masa kerja & gaji pokok. | Temuan M12
H09 | Bulan 3 (Jan 2027) | 2027-01-01 | Minggu 10 | 2027-01-08 | 2027-01-13 | 5 Hari Kerja | HCM | Payroll Mundur | Ada Controller -> Perlu Penutupan Gap Kritis H4 & H5 | Resolusi Gap Payroll, Pemisahan SoD & Siklus Mundur 21-20 (Tutup H4 & H5) | Memisahkan permission otorisasi signHcm (hcm.sign-payroll) dan signFinance (finance.sign-payroll), memblokir downgrade status APPROVED_BY_HCM ke DRAFT saat regenerate, dan eksekusi kalkulasi mundur 21-20 + ekspor format BRI. | HcmPayrollController, HcmPayrollService, Ekspor BRI .csv, Slip Digital | Fullstack | H06, H08 | Pemisahan kewenangan (SoD) payroll terjamin; status approval tidak bisa dibatalkan sembarangan; payroll presisi 100%. | Temuan H4 & H5
H10 | Bulan 3 (Jan 2027) | 2027-01-01 | Minggu 11 | 2027-01-14 | 2027-01-15 | 2 Hari Kerja | HCM | Quality Gate 2 | Test Suite Eksisting 29 Tests -> Perlu Full Suite | Audit Kualitas & Pengujian E2E Modul HRIS 100% Green | Menjalankan full automated feature tests (HcmEndToEndTest), uji integritas siklus hire-to-retire, verifikasi hak akses Spatie, dan pengujian bebas N+1 kueri pada tabel-tabel kepegawaian. | HcmEndToEndTest.php, benchmark kueri, Dokumen Sign-Off Gate 2 | Tech Lead & QA | H01-H09 | Test suite HRIS 100% LULUS (Green); seluruh gap kritis C3-H7 tertutup tuntas; sistem siap dihubungkan ke Akunting. | Milestone Gate 2
A01 | Bulan 3 (Jan 2027) | 2027-01-01 | Minggu 11 | 2027-01-16 | 2027-01-20 | 4 Hari Kerja | Akunting | Unifikasi Finansial | Modul Finance Lama Terpisah -> Perlu Unifikasi Penuh | Unifikasi Finansial & Penutupan Gap Kritis C1, C2, H3 (Tutup C1, C2, H3) | Memindahkan seluruh controller/UI keuangan lama ke menu 'KEUANGAN & AKUNTING', eliminasi pencatatan ganda omzet PO Published vs Kas Masuk (C2), pasang brand-check di 8 method Invoice (C1), dan ganti permission master pembayaran (H3). | routes/accounting.php, InvoiceController fix, OrderObserver fix, Sidebar unifikasi | Backend Lead | H10 | Satu gerbang finansial terpadu; angka omzet dan kas riil 100% akurat tanpa duplikasi pendapatan. | Temuan C1, C2 & H3
A02 | Bulan 3 (Jan 2027) | 2027-01-01 | Minggu 12 | 2027-01-21 | 2027-01-25 | 4 Hari Kerja | Akunting | Master COA & Bank | Pembangunan Baru Sesuai Plan Akunting -> Siap Rancang | Skema Bagan Akun COA Universal (47 Akun Terpusat) & Bank | Membangun tabel accounting_coa (47 akun resmi universal: 1001 Saldo Awal, 1101 Penjualan, 2001 Utang, 3001 Biaya Produksi, 3315 Gaji, dll.), pivot accounting_company_brands, dan relasi dinamis ke bank_accounts milik tiap brand. | accounting_coa, accounting_company_brands, seeder 47 akun, CompanyBrandService | Fullstack | A01 | Bagan akun universal siap pakai bersama seluruh CV dan brand tanpa perlu diinput berulang kali. | COA Universal
A03 | Bulan 3 (Jan 2027) | 2027-01-01 | Minggu 13 | 2027-01-26 | 2027-01-30 | 5 Hari Kerja | Akunting | Inflow (Masuk) | Pembangunan Baru Sesuai Plan Akunting -> Integrasi Order | Satu Meja Verifikasi Pembayaran Masuk (3 Checklist) & Jurnal Inflow | Integrasi PaymentsPending ke meja Akunting: 3 Checklist validasi (bank mutasi, nominal cocok, bukti valid); saat diverifikasi otomatis membukukan Jurnal Harian MASUK: Debit Akun Bank Terkait, Kredit 1101 Penjualan / 1102 DP. | AccountingInflowController, PaymentVerificationModal.jsx, Observer OrderPayment | Fullstack | A02 | Verifikasi pembayaran customer tersentralisasi satu pintu; jurnal kas masuk langsung terbit berstatus POSTED. | Inflow Engine
A04 | Bulan 4 (Feb 2027) | 2027-02-01 | Minggu 14 | 2027-02-01 | 2027-02-05 | 5 Hari Kerja | Akunting | Outflow Purchasing | Pembangunan Baru Sesuai Plan Akunting -> Integrasi Purchasing | Satu Meja Approval Pengeluaran Kas (Zero Double Approval) & Jurnal PO | Penyatuan verifikasi pencairan dana Purchasing PO, Kasbon, dan Refund. Satu tindakan persetujuan langsung mengeksekusi status pencairan kas operasional SEKALIGUS menjurnal Kredit Bank dan Debit Akun Biaya/Aset terkait. | AccountingOutflowController, SingleApprovalModal.jsx, Observer PO & Refund | Fullstack | P09, A02 | Zero double approval: staf akuntan tidak perlu membuka 2 modul berbeda; PO berstatus PAID dan jurnal POSTED atomik. | Zero Double Approval
A05 | Bulan 4 (Feb 2027) | 2027-02-01 | Minggu 14 | 2027-02-06 | 2027-02-11 | 5 Hari Kerja | Akunting | Outflow Payroll | Pembangunan Baru Sesuai Plan Akunting -> Integrasi HRIS | Approval & Penjurnalan Kas Keluar Lembur, Makan & Payroll HCM | Eksekusi pencairan lembur, uang makan, dan payroll HRIS yang telah disahkan HCM; otomatis membukukan Jurnal Keluar: Kredit Akun Bank, Debit 3317 (Uang Makan) / 3315 (Gaji Pokok & Lembur). | AccountingHcmPaymentBridge, Observer Overtime, Meal & Payroll, Jurnal Payroll | Fullstack | H10, A04 | Pencairan kas payroll terhubung langsung ke pembukuan resmi tanpa selisih 1 rupiah pun dengan mutasi bank. | Payroll Outflow
A06 | Bulan 4 (Feb 2027) | 2027-02-01 | Minggu 15 | 2027-02-12 | 2027-02-16 | 4 Hari Kerja | Akunting | Jurnal Harian | Pembangunan Baru Sesuai Plan Akunting -> Tampilan Buku Mutasi | Tampilan Jurnal Harian Kas/Bank & Saldo Berjalan | Tampilan buku mutasi operasional (No, Tgl, Keterangan/No PO, Akun COA, Masuk/Debit, Keluar/Kredit, Saldo Berjalan) dengan filter fleksibel Company, Brand, Bank Account, dan Periode. | accounting_journals, accounting_journal_entries, /accounting/journals | Fullstack | A03, A04, A05 | Saldo kas dan mutasi bank terpantau real-time per entitas hukum CV dan per brand. | Jurnal Harian
A07 | Bulan 4 (Feb 2027) | 2027-02-01 | Minggu 16 | 2027-02-17 | 2027-02-22 | 5 Hari Kerja | Akunting | Buku Besar | Pembangunan Baru Sesuai Plan Akunting -> General Ledger | Buku Besar (General Ledger per Akun COA) & Neraca Saldo Percobaan | Rincian transaksi per akun COA, saldo awal, mutasi debit/kredit, saldo akhir, dan neraca saldo percobaan (Trial Balance) per Company & Brand untuk memastikan total debit = total kredit. | AccountingLedgerController, /accounting/ledger, /accounting/trial-balance | Fullstack | A06 | Audit trail akuntansi lengkap dan dapat ditelusuri ke dokumen sumber; neraca saldo terbukti seimbang. | Buku Besar & Neraca
A08 | Bulan 4 (Feb 2027) | 2027-02-01 | Minggu 17 | 2027-02-23 | 2027-02-25 | 3 Hari Kerja | HCM & Legal | Dokumen & Surat | Sudah Ada Sebagian -> Penyelesaian Berkas Hukum | Penyelesaian Rekrutmen, Agenda Surat & Ekspor 8 PDF Resmi HCM | Portal loker & pipeline pelamar, buku agenda penomoran surat otomatis, serta ekspor 8 PDF resmi HCM (Dossier Pegawai, Surat PKWT, SP, Slip Gaji, Paklaring, Surat Mutasi, Rekap Absensi, LPJ). | HcmPdfController, /hcm/recruitment, /hcm/documents, 8 template blade | Fullstack & UI | H10 | Seluruh tata kelola persuratan dinas dan berkas kepatuhan hukum terdokumentasi digital dengan kop resmi. | PDF Resmi HCM
A09 | Bulan 4 (Feb 2027) | 2027-02-01 | Minggu 17 | 2027-02-26 | 2027-03-02 | 4 Hari Kerja | Akunting | Laporan Keuangan | Pembangunan Baru Sesuai Plan Akunting -> Laporan Eksekutif | Laporan Laba Rugi per Brand/Company & Rekonsiliasi Bank | Dashboard analitik keuangan: Laporan Laba Rugi komprehensif (Pendapatan Penjualan vs Beban COA), Arus Kas Bank, Rekonsiliasi Mutasi Rekening, dan Rekap Belanja Purchasing OPEX/CAPEX lintas divisi. | AccountingReportController, Ekspor Laporan Finansial Excel/PDF | Fullstack | A07 | Laporan keuangan menyajikan data akurat untuk pertanggungjawaban fiskal dan rapat direksi. | Laporan Finansial
A10 | Bulan 5 (Mar 2027) | 2027-03-01 | Minggu 18 | 2027-03-03 | 2027-03-05 | 3 Hari Kerja | Cross-Module | AI & MCP Server | Pembangunan Baru Sesuai Plan AI -> Integrasi Protokol | Integrasi MCP Server & Tool Registry AI Deterministik | Mendaftarkan seluruh tool deterministik Akunting (rekap kas bank, piutang), Purchasing (stok kritis, vendor TOP), dan HRIS (presensi, payroll) ke protokol Model Context Protocol (command artisan mcp:serve). | app/Services/Ai/McpToolRegistry.php, artisan mcp:serve command | AI & Backend Lead | P09, H10, A09 | Claude Desktop & ChatGPT dapat membaca data transaksi dan mendeteksi anomali sistem secara deterministik via MCP. | MCP Integration
A11 | Bulan 5 (Mar 2027) | 2027-03-01 | Minggu 18 | 2027-03-06 | 2027-03-09 | 3 Hari Kerja | Cross-Module | Performa & Security | Tahap Akhir Pengujian Sistem -> Audit Menyeluruh | Audit Performa (Zero N+1 Query) & Security Hardening | Pemeriksaan query log Laravel pada seluruh endpoint baru, penerapan Eager Loading pada seluruh relasi, pengujian CSRF/XSS, dan verifikasi Non-ID Base URL pada seluruh 3 modul. | QueryLog benchmark report, sanitasi input middleware, automated security check | Tech Lead & Security QA | P01-A10 | Jumlah kueri SQL konstan (flat query count), zero N+1 query, waktu respon halaman <1 detik di beban tinggi. | Zero N+1 & Security
A12 | Bulan 5 (Mar 2027) | 2027-03-01 | Minggu 19 | 2027-03-10 | 2027-03-15 | 5 Hari Kerja | Cross-Module | UAT & Go-Live | Peluncuran Resmi -> Produksi Riil | UAT Final Lintas 3 Divisi, Migrasi Saldo Awal & Full Production Go-Live! | Pengujian terintegrasi oleh tim Purchasing, HRD, dan Akuntan; migrasi saldo awal COA riil; pelatihan pengguna (user training); cutover sistem; dan peluncuran resmi sistem ERP terpadu. | Berita Acara UAT, Production Deployment Sign-Off, Sistem ERP Live 100% | All Team & Direksi | P01-A11 | Tiga pilar utama (Purchasing, HRIS, Akunting) resmi beroperasi 100% aktif di lingkungan produksi. | Final Go-Live